## Sheet1
2020年省级涉农资金分配表（按部门分类）
[31 empty] | 单位：万元 | 4315.92 |  |  |  | 单位：万元
类别 | 单位 | 任务名称 | 具体项目 | 项目编码 | 广东省级主管部门 | 下达文号 | 省级补助资金金额 | 截至4月30日支出金额 | 截至4月30日支出进度 | 报江门截至5月31日支出金额 | 截至5月31日支出进度 | 截至6月24日实际支出金额 | 报江门6月30日支出金额 | 6月30日支出进度 | 报江门7月31日支出金额 | 7月31日支出进度 | 报江门8月31日支出金额 | 8月31日支出进度 | 报江门9月30日支出金额 | 9月30日支出进度 | 项目进展情况 | 功能科目 | 截至10月实际支出金额 | 10月实际进度 | （报江门）10月31日支出金额 | 10月31日支出进度 | 备注 | 截至11月实际支出金额 | 11月实际进度 | （报江门）11月30日支出金额 | 11月30日支出进度 | （预测）12月31日支出金额 | （12月11日报）12月31日支出进度 | 全年支出金额 | 全年支出进度 | 结余情况
合计 | [6 empty] | 4404 | 234.33 | 5.321% | 1334.34 | 30.3% |  | 1813.45 | 41.18% | 2205.24 | 50.07% | 2648.466 | 60.14% | 3381.368 | 76.78% |  |  | 3126.278 | 70.99% | 3831.38 | 87% |  | 4155.508 | 94.36% | 4155.51 | 94.36% | 4215.57 | 98% | 4343.0644 | 98.62%
一、农业农村部门 |  | 小计 |  |  |  |  | 1280.413 | 34.33 | 2.681% | 34.34 | 2.682% |  | 133.45 | 10.42% | 345.24 | 26.96% | 384.542 | 30.03% | 714.83 | 55.83% |  |  | 696.19 | 54.37% | 922.47 | 72.04% |  | 1158.48 | 90.48% | 1158.48 | 90.48% | 1158.48 | 90.48% | 1219.476 | 95.24%
1 | 鹤山市农业技术推广中心 | 高标准农田建设 | 2020年度江门市鹤山市宅梧镇高标准农田建设项目 | 107006041-2020-0000060773 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 228 | 25 | 10.96% | 25 | 10.96% | 0 | 25 | 10.96% | 25 | 10.96% | 25 | 10.96% | 215.5 | 94.52% |  | 2130199 其他农业支出 | 38.5 | 16.89% | 228 | 100% |  | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100% | 228 | 100%
2 | 鹤山市农业技术推广中心 | 其他涉农项目 | 农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设--农作物病虫绿色防控与统防统治 | 107006041-2020-0000006441 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号 | 3.6 | 0.94 | 26.11% | 0.94 | 26.11% | 2.12 | 2.55 | 70.83% | 2.55 | 70.83% | 2.56 | 71.11% | 2.56 | 71.11% | 正在办理购置统防统治肥料农药1.05万元 | 2130108 病虫害控制 | 2.56 | 71.11% | 2.56 | 71.11% |  | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | 3.596 | 99.89%
3 | 鹤山市农业技术推广中心 | 其他涉农项目 | 农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设--农作物病虫疫情监测阻截防控 | 107006041-2020-0000006432 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号 | 2.5 | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% |  | 2130108 病虫害控制 | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% |  | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100% | 2.5 | 100%
4 | 鹤山市农业技术推广中心 | 其他涉农项目 | 农科所水培蔬菜、水稻新品种科技研究项目 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 12 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1.06 | 8.833% | 9.78 | 81.5% | 9.78 | 81.5% | 农科所水培蔬菜设备购置费预付款80%已录入支付 | 2130199 其他农业支出 | 9.78 | 81.5% | 9.78 | 81.5% |  | 9.78 | 81.5% | 9.78 | 81.5% | 9.78 | 81.5% | 11.96 | 99.67% | 项目已完成，结余0.04万元
5 | 鹤山市农业技术推广中心 | 其他涉农项目 | 植保无人机研究应用示范项目 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 8 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 7.96 | 99.5% | 7.96 | 99.5% | 7.96 | 99.5% | 项目已完成，已购置大疆植保无人机一台 | 2130199 其他农业支出 | 7.96 | 99.5% | 7.96 | 99.5% |  | 7.96 | 99.5% | 7.96 | 99.5% | 7.96 | 99.5% | 7.96 | 99.5% | 项目已完成，结余0.04万元
6 | 鹤山市农产品质量监督检验测试中心 | 其他涉农项目 | 农产品质量安全体系建设--定量检测设备配置 | 107006041-2020-0000005135 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号 | 138.073 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 100.17 | 72.55% | 100.17 | 72.55% | 100.17 | 72.55% | 待货物验收后，预计9月底完成 | 2130109 农产品质量安全 | 100.17 | 72.55% | 136.95 | 99.19% |  | 136.95 | 99.19% | 136.95 | 99.19% | 136.95 | 99.19% | 138.07 | 100%
7 | 鹤山市农产品质量监督检验测试中心 | 其他涉农项目 | 农产品质量安全体系建设--农产品快速检测 | 107006041-2020-0000005173 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号 | 10 | 5.89 | 58.9% | 5.9 | 59% | 5.9 | 5.9 | 59% | 5.9 | 59% | 10 | 100% | 10 | 100% |  | 2130109 农产品质量安全 | 10 | 100% | 10 | 100% |  | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100% | 10 | 100%
8 | 鹤山市农业农村局 | 畜禽养殖废弃物资源化利用 | 农业可持续发展专项--畜禽粪污资源化利用整县推进项目技术服务费 | 107006041-2020-0000006364 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号 | 135 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 67.5 | 50% | 67.5 | 50% | 67.5 | 50% | 67.5 | 50% | 已支付67.5万元，计划10月底前支付67.5万元，剩余10万元待项目建设通过验收后支付。 | 2130199 其他农业支出 | 67.5 | 50% | 67.5 | 50% | 9月根据市府批示项目调减10万元 | 135 | 100% | 135 | 100% | 135 | 100% | 135 | 100%
9 | 鹤山市农业农村局 | 其他涉农项目 | 农村公益事业建设项目 | 107006041-2020-0000003965 | 广东省农业农村厅 | 江财农[2019]134号 | 137 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 3.65% | 指标已调整到各镇 | 2130126 农村公益事业 | 44 | 32.12% | 44 | 32.12% | 9月根据市府批示项目调减13万元 | 104 | 75.91% | 104 | 75.91% | 104 | 75.91% | 137 | 100%
10 | 鹤山市农业农村局 | 其他涉农项目 | 益农信息社建设 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 上级下达我市益农信息社的认定数量为112个，目前已经完成了102个，完成率为91.07%。目前正在拟草《鹤山市信息进村入户工程实施方案》，计划建设一个县级运营中心。 | 2130199 其他农业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9月根据市府批示项目取消 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | 鹤山市农业农村局 | 其他涉农项目 | 农民负担监测工作 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 1.05 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7月份完成了年中我市30户农户的农民负担监测工作,预计12月进行最后一次检测工作即可划拨资金 | 2130199 其他农业支出 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1.05 | 100%
12 | 鹤山市农业农村局 | 其他涉农项目 | 美丽乡村建设 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658、3159号 | 357.19 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 30 | 8.399% | 86.6 | 24.24% | 86.6 | 24.24% | 146.16 | 40.92% | 357.14万元已调整指标到镇街 | 2130126 农村公益事业 | 244.12 | 68.34% | 244.12 | 68.34% | 9月根据市府批示项目调减23.76万元 | 272.75 | 76.36% | 272.75 | 76.36% | 272.75 | 76.36% | 296.99 | 83.15% | 结余60.2万元为农村户厕改造款，其中沙坪2万、龙口10.3万、古劳47.9万
13 | 鹤山市农业农村局 | 其他涉农项目 | 鹤山市应对新冠肺炎疫情农业贷款贴息 | 107006041-2020-0000090789 | 省农业农村厅 | 江财农[2020]25号 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 65.36 | 65.36% | 第一批贷款贴息分配方案正在报市政府审批，预计9月份拨付 | 2130199 其他农业支出 | 65.36 | 65.36% | 65.36 | 65.36% | 9月根据市府批示项目调减100万元 | 99.94 | 99.94% | 99.94 | 99.94% | 99.94 | 99.94% | 99.35 | 99.35% | 结余0.06万元
14 | 鹤山市农业农村局 | 其他涉农项目 | 2020中央扶持村级集体经济试点项目（省级配套） | 107006041-2020-0000090750 | 省农业农村厅 | 江财农[2020]25号、鹤山市政府批示[2020]2738号 | 15 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 指标调整到桃源 | 2130199 其他农业支出 | 15 | 100% | 15 | 100% |  | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100%
15 | 鹤山市动物防疫监督所 | 其他涉农项目 | 农产品质量安全及动植物疫病防控体系建设--动物疫病防控和屠宰管理 |  |  | 江财农[2020]25号、鹤山市政府批示[2020]2738号 | 133 |  |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 46 | 34.59% | 72.472 | 54.49% | 82.34 | 61.91% | 正在审核项目申报资料 |  | 88.74 | 66.72% | 88.74 | 66.72% |  | 133 | 100% | 133 | 100% | 133 | 100% | 133 | 100%
二、自然资源部门 |  | 小计 |  |  |  |  | 303.038 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 180 | 0% | 303.038 | 100% | 303.038 | 100% |  |  | 303.038 | 100% | 303.04 | 100% |  | 303.038 | 100% | 303.04 | 100% | 303.04 | 100% | 303.0384 | 100%
1 | 鹤山市自然资源局 | 永久基本农田保护（耕地保护责任目标考核相关内容） | 2019年度基本农田保护经济补偿 | 107006053-2020-0000027604 | 广东省自然资源厅 | 江财农[2019]134号 | 303.038 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 180 | 59.4% | 303.038 | 100% | 303.038 | 100% |  | 2130199 其他农业支出 | 303.038 | 100% | 303.04 | 100% | 9月根据市府批示项目调减190元 | 303.038 | 100% | 303.04 | 100% | 303.04 | 100% | 303.0384 | 100%
三、交通部门 |  | 小计 |  |  |  |  | 612.77 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 77.886 | 12.71% | 455.3 | 74.3% |  |  | 338.44 | 55.23% | 465.37 | 75.95% |  | 552.71 | 90.2% | 552.71 | 90.2% | 612.77 | 100% | 612.77 | 100%
1 | 鹤山市交通运输局 | “四好农村路”建设 | 四好农村路建设 | 107006032-2020-0000016023 | 广东省交通运输厅 | 江财农[2019]134号 | 112.77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 77.886 | 69.07% | 102.7 | 91.07% |  | 2130142 农村道路建设 | 112.77 | 100% | 112.77 | 100% |  | 112.77 | 100% | 112.77 | 100% | 112.77 | 100% | 112.77 | 100%
2 | 鹤山市交通运输局 | “四好农村路”建设 | 四好农村路建设 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 500 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 352.6 | 70.52% |  | 2130142 农村道路建设 | 225.67 | 45.13% | 352.6 | 70.52% |  | 439.94 | 87.99% | 439.94 | 87.99% | 500 | 100% | 500 | 100%
3 | 鹤山市交通运输局 | “四好农村路”建设 | 四好农村路建设 |  |  | 江财建[2019]98号、江财建[2020]5号 | 324 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 2130142 农村道路建设 |  | 0% |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
4 | 鹤山市地方公路水运服务中心 | “四好农村路”建设 | 新增农村公路养护资金 |  |  | 江财建[2019]98号、江财建[2020]5号 | 43.3 | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 0% | [7 empty] | 2130142 农村道路建设 |  | 0% |  | 0% |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0% |  | 0%
四、林业部门 |  | 小计 |  |  |  |  | 450 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 380 | 84.44% | 380 | 84.44% | 383 | 85.11% | 383.5 | 85.22% |  |  | 383.5 | 85.22% | 383.5 | 85.22% |  | 383.5 | 85.22% | 383.5 | 85.22% | 383.5 | 85.22% | 450 | 100%
1 | 鹤山市林业局 | 森林生态综合示范园建设 | 省级森林植被恢复费-森林生态综合示范园建设 | 107006040-2020-0000023659 | 广东省林业局 | 江财农[2019]134号 | 100 | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 30 | 30% | 30 | 30% | 33 | 33% | 33.5 | 33.5% | 指标已调到双合镇，项目正在施工 | 2130205 森林培育 | 33.5 | 33.5% | 33.5 | 33.5% |  | 33.5 | 33.5% | 33.5 | 33.5% | 33.5 | 33.5% | 100 | 100%
2 | 鹤山市林业局 | 其他涉农项目 | 鹤山市禁食陆生野生动物繁育主体退出补偿资金 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]3159号 | 350 |  |  | 0 | 0% |  | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% |  |  | 350 | 100% | 350 | 100% |  | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100% | 350 | 100%
五、水利部门 |  | 小计 |  |  |  |  | 1757.779 | 200 | 11.38% | 1300 | 73.96% |  | 1300 | 73.96% | 1300 | 73.96% | 1500 | 85.33% | 1524.7 | 86.74% |  |  | 1405.11 | 79.94% | 1757 | 99.96% |  | 1757.78 | 100% | 1757.78 | 100% | 1757.78 | 100% | 1757.78 | 100%
1 | 址山镇 | 其他涉农项目 | 址山镇东溪河易涝点连片整治工程项目 | 107006039-2020-0000061041 | 广东省生态环境厅 | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 700 | 0 | 0% | 500 | 71.43% | 0 | 500 | 71.43% | 500 | 71.43% | 700 | 100% | 700 | 100% |  | 2130305 水利工程建设 | 348.11 | 49.73% | 700 | 100% |  | 700 | 100% | 700 | 100% | 700 | 100% | 700 | 100%
2 | 水利工程项目管理所 | 其他涉农项目 | 鹤山市越楼围、罗江围堤路改造及环境整治工程ETC项目 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示[2020]1658号 | 800 | 200 | 25% | 800 | 100% | 400 | 800 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% |  | 2130305 水利工程建设 | 800 | 100% | 800 | 100% |  | 800 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100% | 800 | 100%
2 | 鹤山市水利局 | 其他涉农项目 | 2020年小型水库移民生产经营扶持资金 | 107006039-2020-0000033626 | 广东省水利厅 | 江财农[2019]134号 | 36.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |  | 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出 | 35.52 | 97.85% | 35.52 | 97.85% |  | 36.3 | 100% | 36.3 | 100% | 36.3 | 100% | 36.3 | 100%
3 | 鹤山市水利局 | 其他涉农项目 | 鹤山市宅梧镇下沙村委会西水岗塘基挡土墙及护栏工程 | 107006039-2020-0000033811 | 广东省水利厅 | 江财农[2019]134号 | 24.7 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24.7 | 100% | 已下达资金到宅梧镇 | 8.7万元列入 2082399 其他小型水库移民扶助基金支出，16万元列入2136699 其他大中型水库库区基金支出 | 24.7 | 100% | 24.7 | 100% |  | 24.7 | 100% | 24.7 | 100% | 24.7 | 100% | 24.7 | 100%
4 | 鹤山市水利局 | 全面推行河长制湖长制 | 江门市碧道建设工程鹤山段 |  |  | 江财农[2019]134号、鹤山市政府批示 | 196.779 | [9 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% |  |  | 196.78 | 100% | 196.78 | 100% | 9月根据市府批示调整资金到碧道工程 | 196.78 | 100% | 196.78 | 100% | 196.78 | 100% | 196.78 | 100%