项目实施技术要求

本次项目设置1个示范点，针对水稻“三虫两病”展开监测防治。示范点内分3个处理区，分别为统防统治常规用药区、绿色防控技术防治区、完全不防治病虫害区。其中，完全不防治病虫害区1个对照处理，不设重复；其他2个处理区，每个处理区重复3次。

一、各试验区设置

- 3个处理统一种植品种和种植时间，处于同一区域，改造田埂，筑高筑宽，埂顶宽大于40cm，高出田间水位 20cm以上，反复踩实抹平，做到不窜水、肥、药。田埂两侧各预留2-3行水稻作为保护行，不施试验药剂，减少相邻处理区之间施药影响。

二、各试验区用药方案

1.所有处理区的螺害和草害防治处理一致，使用以下方案。

螺害防治：于插植后，整个田垌统一施用茶籽麸灭螺一次，如仍有螺害发生可增加灭螺一次。

草害防治：插植前封闭除草一次，插植返青后如仍有草害发生可于封行前施药一次。

2.统防统治常规用药防治区

插植后，当病虫达到防治指标，可参考下表对应防治对象用药防治或使用当地农资店推荐用药，初定封行期和破口期各施药一次。

| 防治对象 | 防治用药 |
| --- | --- |
| 稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 |
| 稻飞虱 | 呋虫胺 |
| 纹枯病 | 噻呋酰胺 |
| 稻瘟病 | 稻瘟灵 |

3.绿色防控用药防治区:

插植后安装稻纵卷叶螟和二化螟性信息素诱捕器用于诱捕成虫，降低下一代虫量，性信息素诱捕器数量不少于10个。根据田间病虫发生程度，监测防治对象发生程度，达标防治，可参考下表使用绿色高效低风险农药，并且使用量对照常规统防统治区域减少15%以上。

| 防治对象 | 防治用药 |
| --- | --- |
| 稻纵卷叶螟、钻蛀性螟虫 | 甲维・茚虫威 或 乙基多杀菌素 |
| 稻飞虱 | 烯啶·吡呀酮 或 金龟子绿僵菌 |
| 纹枯病 | 肟菌·戊唑醇 或 枯草芽孢杆菌 |
| 稻瘟病 | 三环唑 或 春雷霉素 |

4.完全不防治病虫害区：

按照草害防治用药封闭除草，此外，整个生育期不开展病虫害防治。

三、数据采集

记录全生育期防治用药次数和用量，对比各区域的防治用药情况，记录入附件3。在水稻收获期，通过全区实割测产方式测量不同防治处理情况下的产量，详细记录实割面积、湿谷重量、折算单产等，记录入附件4，测算使用不同病虫害防治措施后挽回的损失。

附件1：

晚稻病虫草害防控使用记录表

| 统防统治常规用药区 |  |  |  |  | 绿色防控技术防治区 |  |  |  |  | 完全不防治病虫害区 |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防治日期 | 用药方案 | 防治方式 | 防治对象 | 防治日期 |  | 用药方案 | 防治方式 | 防治对象 | 防治日期 |  | 用药方案 | 防治方式 | 防治对象 |  |  |

附件2：

晚稻测产情况表

| 试验处理 | 重复1 （kg/667m2） | 重复2 （kg/667m2） | 重复3 （kg/667m2） | 平均单产（kg/667m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统防统治常规用药区 |  |  |  |  |
| 绿色防控技术防治区 |  |  |  |  |
| 完全不防治病虫害区 | / | / | / |  |