| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：政法委 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：公益创投项目资助资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 67 |  |  | 等级 | 低 |  |
| 评审结果 | √□绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额:311万元 |  | 核减金额：0 |  |  |  | 核定金额：311万元 |
| 核定或建议的 绩效目标 | 1.协调第一至三届创投项目的续约和深化工作，支持第四届公益创投项目—鹤山市共和镇邑家园综合服务项目的开展。 2.提供底线民生服务，增强群众对社会服务的认同度和参与度，促进社会和谐稳定。 3.建议结合项目立项文件及实施方案将目标丰富和进一步明确。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 结合项目目标、项目实施方案、具体各项目计划来制定绩效指标。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 2014年至今，鹤山市共开展了四届公益创投活动，目前有九个项目正在进行，重点服务对象3463人，提供上门服务近3万人次，开展各类活动300多场。通过推进公益创投活动，初步探索了基层底线民生服务“全覆盖”模式，推进底线民生服务由点到面转变，培育扶持了一批本土社工机构，发展壮大了专业社工人才队伍。因此根据鹤山市实际，同意该项目立项。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 无。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 本项目是常规延续性项目，制定了详细的项目实施计划，并且有对应组织制度和实施计划，具有可行性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 1.提供项目相关的财务管理制度。 2.提供项目能够如期完成的保障性措施和详细实施计划。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 项目单位提供的《预算绩效申报表》对项目支出的各项内容及其金额没有清楚的列示。建议增加与其他地区或部门进行类比的资料，增加预算清单并给出计算依据。但是项目单位提供了前四届的预算及绩效评价资料，能够为2018年的预算提供支撑。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | 合计 |  | — | — | — |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 项目的绩效总目标是：积极协调第一至三届创投项目的续约和深化工作以外，还重点支持第四届公益创投项目—鹤山市共和镇邑家园综合服务项目的开展。从季度目标任务来看，该项目的绩效目标不太明确。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 1.绩效总目标能够量化，而且具有可衡量性，增加计算的标准及依据。 2.请确保分季度的预算金额之和和预算总金额之间相一致。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 可根据项目目的，结合具体工作内容设置指标，以《江门市“养老助残”公益活动实施方案》为例，可提炼如下指标：五类项目计划完成率100%、养老助残服务场所改建执行率100%；养老机构升级改造计划完成率100%；服务对象满意度90%以上；养老助残扩面XX、增量XX；养老助残机制创新树典型XX个等。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 外部条件方面：根据《关于明确“养老助残”公益创投项目后续资金有关问题的通知》 江社委函【2014】59号、《关于规范江门市“养老助残”公益创投活动项目资助管理的通知》江社委发【2014】3号等文件精神，项目实施具有合法依据。 内部条件方面：项目单位提供的前四届项目实施情况及绩效考核情况，从实施情况看，项目非常成功，积累了成熟经验，可以为项目顺利实施提供制度保证。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 1.制定项目实施的具体举措方案； 2.制定项目相关的资金管理制度和财务会计管理制度； 3.明确项目按时完成的督促、检查机制。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 提供材料较为及时，但申报表填写不够规范，绩效目标和指标填写不全、，佐证材料提供也不够充分，但后续已补充材料。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 应规范申报表的填写，且根据培训要求提供佐证材料。 |  |  |  |
| 评审专家：赵元笃 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |