| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: 公益创投项目资助资金综合评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位：政法委 |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请金额: 311 万元 |  |  |  |  | 核定金额：311 万元 |  |  |
| 项目得分：65 |  |  |  |  | 评审等级： 低 |  |  |
| 专家评分表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 评分标准 |  | 得分 | 评分依据 |
| 项目必要性 | 25 | 项目立项依据 | 5 | 1．列出项目依据的相关法律法规、上级的正式批复、部门领导批示的得2分，未列出的得0分； |  | 2 | 贯彻落实《关于明确“养老助残”公益创投项目后续资金有关问题的通知》 江社委函【2014】59号、《关于规范江门市“养老助残”公益创投活动项目资助管理的通知》江社委发【2014】3号等文件精神。 |
|  |  |  |  | 2．列出文件名称、文号，引用具体条款的得1分，未列出的得0分； |  | 1 | 列出了项目立项依据的文件名称、文号。 |
|  |  |  |  | 3．符合财政重点支持方向和范围的得2分，不符合的得0分。 |  | 2 | 《关于规范江门市“养老助残”公益创投活动项目资助管理的通知》（江社委发【2014】3号）明确了财政重点支持的方向和范围。 |
|  |  | 项目实施与申报单位履行职责的相关性及必要性 | 5 | 1．说明单位职责的得2分，未说明的得0分； |  | 2 | 鹤山市《鹤山市本级财政支出项目预算绩效申报表》中“单位职能概述”栏目明确了单位的职责范围，此项目与单位职责相吻合。 |
|  |  |  |  | 2．项目对单位履职需要相关性强且十分必要的得3分，相关性较强且有必要的得1分，相关性和必要性一般的得0分。 |  | 3 | 此项目在项目单位的职责范围之内，相关性强并且已资助四年，作为持续性项目，实施此项目十分必要。 |
|  |  | 项目的重要性和紧迫性 | 15 | 1．说明项目的紧迫性得3分，未说明的得0分； |  | 3 | 此项目是持续性项，2014年至今，已开展了四届公益创投活动，重点服务对象3463人，提供上门服务近3万人次，开展各类活动300多场。通过推进公益创投活动，初步探索了基层底线民生服务“全覆盖”模式，推进底线民生服务由点到面转变，培育扶持了一批本土社工机构，发展壮大了专业社工人才队伍。实施此项目，对保持项目的持续性和效果具重要和紧迫性。 |
|  |  |  |  | 2．项目对促进所属单位或所负责的领域事业发展十分重要且非常紧迫的得10-12分，重要且紧迫的得7-10分，重要性和紧迫性一般的得0分。 |  | 12 | 根据《关于明确“养老助残”公益创投项目后续资金有关问题的通知》（江社委函【2014】59号），此项目要连续举办五届，目前已举办四届，项目整体效果和后续支持非常必要，对促进所属单位事业发展非常迫切。 |
| 项目可行性 | 15 | 是否符合相关行业标准、技术规范等 | 3 | 1．非常符合得3分； 2．比较符合得2分； 3．一般得1分； 4．不符合得0分。 |  | 3 | 根据一至四届公益创投实施方案,通过推进公益创投活动，初步探索了基层底线民生服务“全覆盖”模式，项目符合行业标准，具有较强可行性。 |
|  |  | 新增项目：是否经过调研、论证、决策 | 12 | 1.有可行性报告且内容完整、论证充分得8分，有可研报告但论证不够充分最高得5分，没有得0分。 2.有决策会议纪要得4分；没有得0分。 |  | - | 本项目是一个持续性项目，虽然提供了前四年的实施计划和工作内容，但对本年度的实施计划、阶段目标和工作进度安排不详细。 |
|  |  | 常规项目：是否制定实施计划 |  | 实施计划包含总目标、阶段目标、本年度工作内容和技术要求、工作进度安排的得12分，计划不详尽酌情给分最高得7分，没有实施计划得0分； |  | 7 |  |
| 预算合理性 | 20 | 预算明确 | 10 | 1．每项支出内容细化到具体的工作活动和工作过程的得2分，没有得0分； |  | 0 | 项目单位提供的《预算绩效申报表》没有介绍具体的工作活动及工作过程。 |
|  |  |  |  | 2．每项工作内容有对应的经费数额得2分，没有得0分； |  | 0 | 项目单位只是提到积极协调第一至三届创投项目的续约和深化工作以外，还重点支持第四届公益创投项目—鹤山市共和镇邑家园综合服务项目的开展。并未列出具体工作细项的经费数额。 |
|  |  |  |  | 3．每项工作内容经费数额有测算依据和说明的得6分，没有得0分。 |  | 0 | 未列出每项工作内容对应的经费数额，也没有提供测算依据和说明。 |
|  |  | 规模、水平是否适当 | 10 | 1．有与其他地区或部门类比相对详细的说明得10分； 2．没有做比较说明但有一般性说明的酌情扣分，最高得6分。 |  | 6 | 提供了过去四年的项目实施情况和预算资金使用情况，能够推断出今年的预算资金规模和水平是合适的。但是没有与其他地区或部门进行类比。 |
| 项目实施 保障制度 | 10 | 资金管理制度、财务会计制度的规范性 | 5 | 1．两项基本都有且规范得5分； 2．只有一项制度且规范得3分； 3．两项制度都没有得0分。 |  | 3 | 项目单位提供了《关于明确“养老助残”公益创投项目后续资金有关问题的通知》（江社委函【2014】59号）等制度，但没有提供相关的财务会计制度。 |
|  |  | 项目运行的保证措施 | 5 | 1．设置项目实施组织形式（预设置有专职的组织机构和配置专业人员）得1分； |  | 1 | 项目单位职责明确，此项目在项目单位的职责范围之内，并且已经成功进行了四届，取得了良好的社会、经济效益，保障措施完备。 |
|  |  |  |  | 2．制定项目管理办法得1分； |  | 1 | 《关于明确“养老助残”公益创投项目后续资金有关问题的通知》（江社委函【2014】59号）对项目如何管理进行了规定。 |
|  |  |  |  | 3．制定实施举措方案(需包括完成项目本年度工作目标所采取的方法和手段、质量跟踪管理措施)得3分。 |  | 0 | 未制定实施举措方案。 |
| 项目绩效 目标设置 | 20 | 绩效目标设定明确 | 10 | 1．绩效目标细化、量化且与项目工作内容、实施计划相符得10分； 2．绩效目标细化、量化，但与项目工作内容、实施计划相符程度一般得6分； 3．绩效目标不明确且与项目工作内容、实施计划不相符得0分。 |  | 6 | 《预算绩效申报表》中对项目绩效总目标和分季度的绩效目标进行了细化，但缺乏项目指标，与项目工作内容、实施计划相符。 |
|  |  | 项目产生的综合效益 | 10 | 1．详细说明并有细化量化的项目预期社会或经济效益的得10分； 2．有项目实施预期社会或经济效益指标，但指标值不明确的，最高得6分； 3．未说明和细化量化的得0分。 |  | 6 | 根据《预算绩效申报表》，项目社会效益、经济效益、生态效益有明确的指标，但指标值不明确。 |
| 申报材料 及表现 | 10 | 申报材料的质量 | 5 | 1．资料齐全、编写规范得5分； 2．缺任何一份资料且不按要求补充完整，最高得3分； 3．资料不全且不按要求及时补充完整得0分。 |  | 3 | 项目单位的《预算绩效申报表》部分栏目空白，未按要求补充完整。 |
|  |  | 现场项目： 申报单位现场查看或面谈会的表现 | 5 | 1．现场应答简明有依据得5分； 2．现场应答简明但依据不足，最高得3分； 3．现场应答不对题得0分。 |  | — | 时效性和配合度较好。 |
|  |  | 非现场项目： 申报材料的时效性、配合度 |  | 1．时效性高、配合度好得5分； 2．时效性一般、配合度一般，最高得3分； 3．时效性低、配合度差得0分。 |  | 4 |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  |  | 65 |  |
| 评审 等级 | 90分以上为优，80-89分为良，70-79分为中，70分以下为低，60分以下不予立项。 |  |  |  |  |  |  |
| 评审专家：赵元笃 广州市中大管理咨询有限公司 评审日期： 2017 年 11 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |