| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位：鹤山市旅游局 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：旅游产业发展资金 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 82 |  |  | 等级 | 良 |  |
| 评审结果 | √□绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额:490万元 |  | 核减金额：0 |  |  |  | 核定金额：490万元 |
| 核定或建议的 绩效目标 | 宣传推介我市旅游资源，完善景区服务设施，提升城市形象。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 1.完成大雁山风景区旅游厕所建设工程； 2.尾款项目工程款支付完成率100%； 3.节庆活动举办XX次，参加人次XX人次； 4.游客服务中心、无障碍厕所、步行径等计划工程，项目完成率100%； 5.游客满意度XX%。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 根据项目单位提供的材料，项目部分内容是以前年度完成的项目分摊到2018年度应支付的资金，部分内容是2018年启动的新项目，符合上级文件精神，是必须立即落实的内容，因此本项目存在一定紧迫性。同意该项目立项。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 无。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 本项目是常规延续性项目，制定了详细的项目实施计划，并且有对应组织制度和财务制度保证项目的实施，具有可行性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 1.2018年开始实施的项目其预计资金使用情况提供计算依据。 2.提供项目能够如期完成的保障措施。 3.建议提供项目年度实施计划，明确工作内容、人员配备、职责划分等内容，以指导后续工作的开展。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 项目单位提供了《鹤山市旅游产业发展资金管理暂行办法》；《鹤山市旅游产业发展资金实施举措方案》；《市旅游局财务管理制度》共三项资金管理方面的制度文件，建议针对2018年启动的项目内容增加针对性的资金管理、使用制度。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | — |  | — | — | — |  |
|  | 合计 |  | — | — | — |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 项目的绩效总目标是：宣传推介鹤山市旅游资源，完善景区服务设施，提升城市形象。同时设置了分季度的绩效目标，整体来看，该项目的绩效目标基本明确且与项目密切相关。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 1.绩效总目标缺乏量化，建议增加绩效总目标的可衡量性。 2.分季度的绩效目标应适当细化。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 1.完成大雁山风景区旅游厕所建设工程； 2.尾款项目工程款支付完成率100%； 3.节庆活动举办XX次，参加人次XX人次； 4.游客服务中心、无障碍厕所、步行径等计划工程，项目完成率100%； 5.游客满意度XX%。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 外部条件方面：根据《中共江门市委江门市人民政府关于进一步加快旅游业发展的意见》（江发〔2013〕5号）和《江门市旅游业发展扶持办法》（江府办〔2013〕17号），为项目实施提供了合法性保证。 内部条件方面：项目单位依据《鹤山市旅游产业发展资金管理暂行办法》；《鹤山市旅游产业发展资金实施举措方案》；《市旅游局财务管理制度》、《关于成立鹤山市旅游产业发展资金专项管理小组的通知》等制度文件，可以为项目顺利实施提供制度保证。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 1.制定项目实施举措方案； 2.明确项目按时完成的督促、检查机制。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 申报材料填写规范，提供的制度文件材料充分，基本能够为项目实施提供比较充分的支撑材料。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 按上述建议完善佐证材料，从项目立项、执行、管理、产出、效益等角度来梳理申报工作。 |  |  |  |
| 评审专家：赵元笃 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |