| 鹤山市财政支出项目预算绩效评审综合意见书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： 城市管理专项经费（付清理“牛皮癣”专项经费） |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位：鹤山市市政管理监察队 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 66 |  |  | 等级 | 低 |  |
| 评审结果 | √绩效目标符合申报要求，可纳入部门预算申报范围（总分≥60分） □绩效目标不符合申报要求，不能纳入部门预算申报范围(总分<60分 ) |  |  |  |  |  |
| 申请金额:45万元 |  | 核减金额：15 |  |  |  | 核定金额：30万元 |
| 核定或建议的 绩效目标 | 鹤山市城乡结合部（九条街）范围内的主次干道、巷道、市场、广场、公园、住宅区的所有 “牛皮癣”广告（即乱张贴、乱写画、乱涂喷的宣传广告）。具体包括建筑物、构筑物、树木、电杆、桥梁、灯箱、电话亭、书报亭等城市设施表面张贴、刻画、涂写的非法广告及宣传品、通讯号码、以及所产生的污垢的清除和日常保洁管理。 |  |  |  |  |  |
| 核定或建议的 绩效指标 | 1.现有“牛皮癣”整体清除数量； 2.考核中，每月城区“牛皮癣”300张以下； 3.街区每100米/**面积以内，每月“牛皮癣”不超过**张； 4.公众满意度。 |  |  |  |  |  |
| 评审内容 | 评审意见及建议 |  |  |  |  |  |
| 必要性 | 评审意见 |  | 项目根据《1209关于申请2017年沙坪城区城乡结合部接管经费的请示（领导批示）》文件所立，清除“牛皮癣”工作是开展创建广东省文明城市的重要内容，维护市容市貌的必要经费，有立项必要性。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 无。 |  |  |  |
| 可行性 | 评审意见 |  | 1．项目单位提供了《中华人民共和国城市容貌标准）》，较符合行业标准。 2．没有提供具体的实施计划。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 提供项目的具体实施计划。 |  |  |  |
| 预算合理性 | 对项目预算编制合理性的意见和说明 |  |  | 经费预算总体不精细。存在以下两大问题： 1.各项支出的子项内容不清晰。 2.增至45万元的依据不充分，根据批示的要求及上年度预算执行情况，核定金额为30万元。 建议针对上述问题，重点细化预算编制，提供各子项的测算依据。 |  |  |
|  | 项目资金调整明细 |  |  |  |  |  |
|  | 建议调整内容 |  | 调整金额 |  | 调整原因 |  |
|  |  |  | 调增 | 核减 |  |  |
|  | 总金额 |  | - | 15 | 根据《1209关于申请2017年沙坪城区城乡结合部接管经费的请示（领导批示）》，此项目批准经费为30万元。 |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | - |  | - | - | - |  |
|  | 合计 |  | - | 15 | - |  |
| 绩效目标设置 | 评审意见 |  | 项目绩效目标设置整体较合理，并量化了不同季度的进度要求。但没有较好地提炼出综合的指标，没有量化指标。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 建议根据绩效目标，重点考核项目产出和效果两类指标，可根据长期以来的治理情况及相关清洁标准，设置增设“牛皮癣”存在上限（具体见指标3），另外应增设服务对象满意度指标以佐证反映工作成效。 |  |  |  |
|  | 个性化指标 |  | 1.现有“牛皮癣”整体清除数量； 2.考核中，每月城区“牛皮癣”300张以下； 3.街区每100米/**面积以内，每月“牛皮癣”不超过**张； 4.公众满意度。 |  |  |  |
| 项目实施保障制度 | 评审意见 |  | 项目单位缺少资金资金管理制度和财务会计制度，没有提供具体的组织管理方面的制度及说明。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 加强项目内外部条件的管理，完善相关管理制度。 |  |  |  |
| 申报材料及表现 | 评审意见 |  | 申请材料基本完备，但缺少资金管理、组织管理等方面的制度，作为延续性项目，实施方案也未提供。 |  |  |  |
|  | 具体建议 |  | 对缺少的材料进行补充完善。 |  |  |  |
| 评审专家：周仲高 评审日期：2017年12月10日 |  |  |  |  |  |  |